## JULIO
E.S.E HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES | SEMANA | Día | Fecha | Hora de salida Punto de Encuentro | Hora de la Actividad en el Sitio | Profesional Encargado | Profesionales que Acompañan | Intervención / Actividad (como aparece en la matriz) | Población | Lugar | Vereda / Corregimiento / Zona | Duración estimada | Observaciones | Respuesta a Observaciones
JULIO | 1 | viernes | 3 | 1:30PM | 02:00pm | Sonia | sonia, mercedes paula y consuelo | ETS, PREVENCION Y DX CA CU Y PROSTATA, HS, SALUD MENTAL Y LINEA 106 | ADULTOS | CONSEJO COMUNITARIO | LOBOGUERRERO | 2H
| 2 | Lunes | 6 | [8 empty] | 2H
|  | Martes | 7 | 1:20pm | 02:00PM | paula | ma Camila, Consuelo , Dayana y Paula | HS, SPA, ETS, TCB | ADULTOS | FUNDACION SION DE LAS NACIONES | KM 34 | 2H
|  | Miercoles | 8
|  | Jueves | 9 | 08:00AM | 9:30AM | consuelo | POR CONFIRMAR | X CONFIRMAR | ADULTOS | CABILDO | EL ROSAL | 2H
|  | viernes | 10
|  | sabado | 11
| 3 | Lunes | 13
|  | Martes | 14
|  | Miercoles | 15
|  | Jueves | 16
|  | viernes | 17
| 4 | Lunes | 20
|  | Martes | 21 | 08:00AM | 9:00AM | Consuelo | PAULA, DAYANA, SONIA, MA CAMILA Y CAMILA | CONSUELO LINEA 106, ETS DAYANA, HABITOS DE VIDA SALUDABLE SONIA, INTELIGENCIA VIAL CAMILA, TERAPIA OCUPACIONAL MA CAMILA | NIÑOS | IE SAN PEDRO CLAVER | EL NARANJO
|  | Miercoles | 22 | 07:00AM | 08:00AM | Paula | PAULA, CAMILA, CONSUELO Y DIANA | TOMA DE TBC Y CAPACITACION, HABITOS SALUDABLES, MALTRATO INFANTIL Y LINEA 106 , SEPARACION EN LA FUENTE, MANEJOS DE AGUA EN EL HOGAR | ADULTOS | SION DE LAS NACIONES SEDES 2 | QUEREMAL
|  | jueves | 23
|  | Viernes | 24 | 7:30AM | 08:00AM | PAULA | PAULA Y DAYANA | TOMA DE TBC DAYA Y PAULA | ADULTOS | FUNDACION SION DE LAS NACIONES | KM34
[5 empty] | 10:00AM | COORDINADOR | JORGE GASCA | EQUIPO DE TRABAJO
| 5 | Lunes | 27
|  | Martes | 28
|  | Miercoles | 29
|  | jueves | 30
|  | Viernes | 31

## JUNIO
E.S.E HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES | SEMANA | Día | Fecha | Hora de salida Punto de Encuentro | Hora de la Actividad en el Sitio | Profesional Encargado | Profesionales que Acompañan | Intervención / Actividad (como aparece en la matriz) | Población | Lugar | Vereda / Corregimiento / Zona | Duración estimada | Observaciones | Respuesta a Observaciones
junio | 1 | Lunes | 1 |  | 10:00am |  |  | REUNION DE EQUIPO VIRTUA CON ENTREGA DE INFORME DE CAPACITACIONES |  | VIRTUAL
|  | Martes | 2 | 07:30AM | 08:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | DESPARACITACION | NIÑOS | IE Bellavista | KM30
[9 empty] | NIÑOS | IE RAFAEL NUÑEZ | KM30
[9 empty] | NIÑOS | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | KM30
|  |  |  | 02:00pm | 03:00PM | JESSICA | jessica, camila y consuelo | jessica (habitos saludables), camila (fisioterapia grupal. Consuelo linea 106 | ADULTO MAYOR | sede adulto mayor | KM30 | 1h | RENACER DE LOS ABUELOS
|  | Miercoles | 3 | 07:00AM | 08:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | DESPARACITACION | NIÑOS | sede Jose maria Cordoba | QUEREMAL
[9 empty] | NIÑOS | Sede merdes abrego
[5 empty] | 02:00PM | JESSICA | Jessica, sonia mercedes camila | jessica( habitos saludables) sonia( prevencion de CA) mercedes (ITS) y camila (Fisioterapia grupal) | ADULTO MAYOR | bellavista (ceseta) | Cabecera Municipal | 1h
|  |  |  | 03:00pm | 04:00PM | JESSICA | jessica, paola, camila y dayana | jessica(habitos saludables), paola (prevencion de CA), Camila (fisioterapia grupal), Dayana (ITS) | ADULTO MAYOR | caseta comunal del km26 | KM26 | 1H
|  | Jueves | 4 | 07:30AM | 08:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | DESPARACITACION | NIÑOS | IE CAMILO TORRES | LOBOGUERRERO
|  | viernes | 5 | 07:00AM | 08:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | DESPARACITACION | NIÑOS | IE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | EL CARMEN
[9 empty] | NIÑOS | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
|  |  |  | 02:00pm | 03:00pm | JESSICA | jessica | jessica (habitos saludables) | ADULTO MAYOR | sede adulto mayor | KM 30 | 1h | milagro de Dios
| 2 | Lunes | 8
|  | Martes | 9 | 8:30AM | 9:00am | CONSUELO | sonia paola CAMILA TRANS |  | NIÑOS Y ADOLESCENTES | IE PALMAR | PALMAR
|  | Miercoles | 10 | [11 empty] | x
|  | Jueves | 11
|  | viernes | 12 | 8:20AM | 09:00am | CONSUELO | sonia y paola, consuelo |  | NIÑOS Y ADOLESCENTES | SEDE VILLA DEL MAR | PUEBLO NUEVO
|  | sabado | 13 | [11 empty] | x
| 3 | Lunes | 15
|  | Martes | 16
|  | Miercoles | 17 | No se necesita transporte | 01:00pm | Maria Camila | maria camila | Jornada de fisioterapia grupal
[5 empty] | 02:00PM | JESSICA | AUX | PREVENCION Y DX OPORTUNO DE CA CUELLO UTERINO Y PROSTATA | ADULTO MAYOR | BELLAVISTA | CABECERA MUNICIPAL
|  | Jueves | 18 | 8:30am | 09:00am | Consuelo | consuelo, paula, Dayana, ma Camila | paula | niños | sede zabaletas | ZAbaletas
[5 empty] | 02.00 PM | JESSICA | AUX , FISIO , PEDAGOGA | PREVENCION Y DX OPORTUNO DE CA CUELLO UTERINO Y PROSTATA, FIFIOTERAPIA GRUPAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE | ADULTO MAYOR | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | 3h
|  | viernes | 19 | 7:30am | 08:00 am | Paula | Paula, Mercedes,consuelo, Jenny | PREVENCION Y DX OPORTUNO DE CA CUELLO UTERINO Y PROSTATA, FIFIOTERAPIA GRUPAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, LINEA 106, Y PREVENCION DE SPA | ADOLESCENTES | I.E. Santa Teresita | El Carmen
| 4 | Lunes | 22 | ENTREGA INFORME DIGITAL JEFE JORGE GASCA
|  |  |  | 3pm | 4pm | MERCEDES | SONIA, CONSUELO, MERCEDES | SONIA ( CA DE CU), MERCEDES (HABITOS DE VIDA SALUDABLE), CONSUELO ( LINEA 106) | DULTO MAYOR | CESETA COMUNAL | EL CHILCAL
|  | Martes | 23
|  | Miercoles | 24 |  |  | AUX | EQUIPO DE ENFERMERIA | DESPARACITACION | NIÑOS
|  | jueves | 25 | ENTREGA DE INFORMES IMPRESOS (Cuenta de cobro, listados de aistencia) 9:30 AM punto vive Digital, NO PROGRAMAR NINGUNA ACTIVIDAD
|  | Viernes | 26

## MAYO
E.S.E HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES | SEMANA | Día | Fecha | Hora de salida Punto de Encuentro | Hora de la Actividad en el Sitio | Profesional Encargado | Profesionales que Acompañan | Intervención / Actividad (como aparece en la matriz) | Población | Lugar | Vereda / Corregimiento / Zona | Duración estimada | Observaciones | Respuesta a Observaciones
Mayo | 3 | Miercoles | 20 |  | 9:00AM | PAOLA | SONIA-DAYANA- ISABEL | SONIA(CA CU Y PROSTATA) DAYANA (PREVENCION DE ETS Y ENTREGA DE CONDONES) | ADULTOS | antigua escuela saelital del piñal | Piñal | 3 h
|  | jueves | 21 |  | 2:15PM - 3:15PM | JESSICA | Jessica, Dayana,maria camila | JESSICA (ESTILOS SALUDABLES), CAMILA (FISIOTERAPIA GRUPAL. DAYANA (PREVENCION DE DIA Y OBS) | ADULTO MAYOR | Caseta comunal | El carmen | 1h | Dejando Huellas
[5 empty] | 3:45PM - 4:30PM |  |  |  |  | Sede adulto mayor | Queremal | 1h | La Nieve de los Años
|  | viernes | 22 | 2:45PM | 3:00pm- 4:00pm | JESSICA | Paula - Johandry | PAOLA (PREVENCION Y DX DEL CA), JOHANDRY (PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y PROMOCION DE LA LINEA 106) | ADULTO MAYOR | Casa monica pialejo ( | El agrado | 1h | Brisas del Saman
[5 empty] | 2:00pm-3:00pm |  | Mercedes- dayana | DAYANA (PREVENCION DE DIA Y OBS) MERCEDES (HABITOS DE VIDA SALUDABLE) |  | Caseta comunal | El porvenir | 1h | Amor y Paz
[5 empty] | 3:30pm- 4:30pm |  | sonia-consuelo-jessica | JESSICA (ESTILOS SALUDABLES) SONIA (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO) CONSUELO PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y PROMOCION DE LA LINEA 106) |  | Puesto de salud | Villa Hermosa | 1h | Fe y Esperanza PTE POR REPROGRAMACION
|  |  |  | 2:00pm | 2:30pm- 3:30pm |  | sonia-consuelo-jessica | JESSICA (ESTILOS SALUDABLES) SONIA (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO) CONSUELO (PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y PROMOCION DE LA LINEA 106) |  | POR DEFINIR | Las camelias KM 95 | 1h | Jovenes del Ayer
|  | sabado | 23
| 4 | Lunes | 25 |  | 1:00PM -3:00PM | PAULA | Paula,Mercedes, Maria Camila,Jessica, Consuelo | JESSICA (ESTILOS SALUDABLES) PAOLA (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO), CAMILA (FISIOTERAPIA GRUPAL),CONSUELO (PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y PROMOCION DE LA LINEA 106), MERCEDES (ITS) | ADULTOS | Impactando Generaciones | Limonar | 1h | Impactando Generaciones | SUSPENDIDOS PENDIENTE POR REPROGRAMACION
[5 empty] | 3:00PM- 4:00PM | JESSICA | Mercedes,Jessica, Paula, maria camila | JESSICA (ESTILOS DE VIDA SALUDABLE), MERCEDES (ITS), PAOLA (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO), CAMILA (FISIOTERAPIA GRUPAL), | ADULTO MAYOR |  | chilcal | 1h | Los Girasoles
|  | Martes | 26 |  | 3:00PM- 4:00PM | JESSICA | JESSICA-SONIA-PAOLA | JESSICA (ESTILOS DE VIDA SALUDABLE), PAOLA (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO), SONIA (ITS) | ADULTO MAYOR | BOMBBEROS DAGUA | Cabecera Municipal | 1h | Los reales
|  | Miercoles | 27 |  | 03:30pm-04:30pm | JESSICA | JESSICA - MERCEDES - CAMILA | JESSICA (ESTILOS DE VIDA SALUDABLE), MERCEDES (PREVENCION Y DX DEL CA PROSTATA Y CUELLO UTERINO), CAMILA (FISIOTERAPIA GRUPAL), | ADULTO MAYOR | Barrio Ricaurte Casa de doña Vilma Tobar | Cabecera Municipal | 1h | Flor del Campo |  | x
|  | Jueves | 28 | 08:00AM | 09:00AM | MERCEDES | MERCEDES, SONIA, CONSUELO | SONIA (PREVENCION DE CA PROSTATA Y CUELLO UTEURINO) MERCEDES (ITS), CONSUELO (PREVENCION DE CONSUMO DE SPA) | NIÑOS Y ADOLESCENTES | IE MIGUEL ANTONIO CARO | LIMONAR | 2H | SUSPENDIDA HASTA NUEVA PROGRAMACION |  | x
|  |  |  | 7:45AM. | 09:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | SOCIALIZACION JORNADA DE DESPARACITACION | NIÑOS | sede Jose maria Cordoba | QUEREMAL | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | Sede merdes abrego |  | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | IE Bellavista | KM 30 | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | IE RAFAEL NUÑEZ | KM 30 | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | KM 30 | 30mtos
|  | viernes | 29 | 08:20AM | 09:00AM | JEFE | EQUIPO DE ENFERMERA | SOCIALIZACION JORNADA DE DESPARACITACION | NIÑOS | IE CAMILOTORRES | LOBOGUERRERO | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | IE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | EL CARMEN | 30mtos
[9 empty] | NIÑOS | SEDE NUESTR SEÑORA DE FATIMA |  | 30mtos
[5 empty] | 02:00PM | JESSICA | JESSICA - CAMILA | JESSICA (ESTILOS DE VIDA SALUDABLE), CAMILA (FISIOTERAPIA GRUPAL), | ADULTO MAYOR | Parque del Llanito | Cabecera Municipal | 1h | Libertad y Vida